## 安装零活工作量
东瑞公司氨基甘油生产线改造安装项目
项目编号：DBZY/602-2026-BJ-GC0001
工期：25日历日
序号 | 工作量名称 | 工作量明细 | 岗位位置 | 备注
1 | 设备配管安装工作量 | φ32*2不锈钢管90米，1寸不锈钢弯头16个，1寸不锈钢法兰12片，1寸不锈钢丝头10个，1寸不锈钢三通2个，1寸不锈钢盲板4个，DN25法兰球阀8个，DN25德式球阀3个；φ57*3不锈钢管40米，2寸不锈钢弯头16个，2寸不锈钢法兰18片，2寸不锈钢盲板8个，DN50不锈钢法兰球阀门6个；φ57-32不锈钢变径2个，φ159-108不锈钢变径2个，φ108-57不锈钢变径2个，φ89-57不锈钢变径2个，DN80/65碳钢变径1个，DN80/50碳钢变径2个；φ108*4不锈钢管20m，4寸不锈钢弯头8个，4寸不锈钢法兰6片；制作特制不锈钢锥形短节（同心异径管）1个，大口端DN600（法兰C-FM 600-1.0），小口端DN100法兰1个；φ108*4不锈钢管6米，4寸不锈钢弯头2个；φ89*4不锈钢管6米，3寸不锈钢弯头4个，3寸不锈钢法兰4片；DN50碳钢管40米，DN50碳钢弯头10个（甲供），DN50电磁流量计安装1个（甲供）DN50碳钢法兰12片，DN25碳钢管30米，DN25碳钢弯头10个，DN25碳钢法兰12片，DN25碳钢法兰球阀3个，DN25碳钢疏水器2个 | 岗位三楼 | 施工高度4.5米，碳钢材料需除锈刷油
2 | 设备基础及托架安装工作量 | 25b#槽钢20米，15#槽钢30米，10mm厚铁板4块（200*200mm），∟30×30×3角钢15米，∟50×50×3角钢15米，100*80*4mm方钢管10米，40*4镀锌扁钢20米制作接地； | 岗位三楼 | 施工高度4.5米，碳钢材料需除锈刷油
3 | 管路拆除工作量 | 拆除DN50不锈钢管路约25米，阀门3个，视盅3个,DN80碳钢管路约80米，DN50碳钢管路约50米； | 岗位三楼 | 含高空4.5作业，其中排气碳钢管路需用手锯拆除
4 | 环保尾气配管工作量 | 室内：安装碳钢DN80管路约50米（甲供），弯头15个（甲供），法兰24片，盲板1个，DN50碳钢管路约25米（甲供），弯头12个（甲供），法兰12片。室外：安装（材质PPH）DN150管25米、直接6个、弯头3个、DN200-150法兰变径1个，DN150-80法兰变径1个、DN150法兰1付、DN80法兰1付； | 三楼及室外 | 室外高空作业，需配置吊车吊篮
5 | 设备安装工作量 | 转鼓浓缩器吊装就位1台（重量约3.5T），螺杆真空泵机组吊装就位1台（重量约1.5T），8平冷凝器安装就位1台（重量约0.2T），800L卧式不锈钢罐安装就位2台（单台重量约0.4T），不锈钢压滤器安装就位2台（单台重量约0.3T），安装5.5KW物料泵安装就位4台（单台重量约0.15T）；1000L卧式储罐2台安装就位（重量约0.6T）； | 岗位三楼 | 有一台1000L罐需拆操作台走梯1个、立腿1个，运出后再恢复
6 | 设备及管理拆除工作量 | 拆除石墨冷凝器1台运至设备堆场（重量约0.5T），5000L立式不锈钢罐拆除运至厂房2楼（重量约0.8T），拆除5.5KW物料泵4台（单台重量约0.15T）拆除不锈钢双锥干燥机运至设备堆场（单台重量约0.8T）,拆除500L立式不锈钢计量罐运至设备堆场（重量约0.3T），拆除不锈钢支架1个、5个防爆配电箱、4个塑料罐、1个风机、1个防爆控制柜、1台不锈钢上料机运至设备堆场（总重量约1T）。 | 设备堆场 | 运至设备堆场需配置吊车、货车
7 | 设备及管路保温工作量 | 反应罐罐体破损保温外皮铝板拆除恢复约20平，0.4mm厚镀锌板； | 岗位三楼
8 | 电气仪表工作量 | 安装电缆（YJV22 5*10）45米，DN40镀锌管6米，DN40*700防爆挠性管1根，DN20镀锌管160米，DN20*700防爆挠性管10根；物料泵接线4台，转鼓浓缩器接线1台，螺杆真空泵机组接线1台； | 岗位三楼
9 | 可燃、有毒安全系统工作量 | 安装更换有毒气体报警器13个（品牌安仕得，气体类型为氨气、工作电源DC24V、带显示及本地声光报警、输出信号4~20mA、隔爆型、等级ExdIICT6 GB、防护等级IP66、量程0-100ppm）；2个控制器安装（品牌安仕得、型号JB-TB-ASD5130），DN20防爆接线盒13个(防爆等级ExdIICT6 GB、防护等级IP66）；室外管廊铺设ZR-RVVSP-2x1.5mm2电缆线约600米（甲供），室内铺设ZR-RVVSP-2x1.5mm2电缆线约150米（甲供），Kvvp4*1.5电缆线30米； | 岗位三楼 | 需在中控室调试CRT控制，可燃有毒报警系统调试
10 | 土建施工工作量 | 围堰拆除恢复300mm高、200mm宽、长度3m，三面镶理石砖；开直径100mm墙眼一个； | 岗位三楼
11 | 施工垃圾清理及清运 | 施工垃圾清理及清运一项：拆下来设备及废旧管材管件需分类摆放到设备堆场，不锈钢设备需采用苫布覆盖； | 设备堆场
备注：施工方购买所有材料必须有检验报告及合格证，施工方材料入场时必须通知甲方检验，任何材料进场须有进场照片。

## 设备清单
氨基甘油 主要设备清单
T3002-1（2018.09.01，Rev.6）
序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 材质 | 备注
1 | R-304 | 反应釜 | 3000L | SS | 7.5KW
2 | M-302 | 蒸氨罐 | 5000L | SS | 7.5KW
3 | JS-304 | 一级氨水接收罐 | 5000L | SS
4 | JS-301 | 二级氨水接收罐 | 1000L | SS
5 | M-306 | 中和蒸水罐 | 2500L | SS | 7.5KW
6 | T-306 | 液碱计量罐 | 900L | SS
7 | R-308 | 中和蒸醇罐 | 2500L | SS | 5.5KW
8 | T-307 | 甲醇计量罐 | 600L | SS
9 | T-303 | 氯丙二醇计量罐 | 900L | SS
10 | R-303 | 氨水计量罐 | 4100L | SS
11 | CG-302 | 成品暂存罐 | 5000L | SS
制表人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：