## Sheet1
东北制药2026年5、6月份离心机维修明细表
项目名称 | 东北制药2026年5、6月份离心机维修 |  |  |  | 项目编号 | DBZY/014-2026-BJ-GC0058
序号 | 标的物名称 | 维修内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 离心机 | 现状：离心机母液口与壳体连接部位螺栓发生螺纹滑扣，紧固功能失效；离心机大盖与壳体连接卡扣破损，无法实现可靠扣合与密封。 维修内容： 1.修复母液口与壳体连接部位螺纹，对损坏螺纹孔重新套扣加工，共计4个螺孔，将孔位由M12阔到M14，并进行套扣处理。扩孔位置在离心机底部，空间有些受限，考虑好施工后孔位的稳定性。 2.更换离心机大盖与壳体连接卡扣3套，确保连接可靠、锁紧到位。 3.此离心机材质均为钛材，需现场进行维修。 | PS800-NC | 102分厂 | 台 | 1 | 验收标准：母液口与壳体连接部位装配牢固、密封严密，设备正常运行过程中无料液泄漏、滴漏现象；离心机大盖与壳体卡扣锁紧可靠、开合正常，锁止状态稳定，设备整体性能满足生产工艺及安全运行要求。
2 | 离心机 | 现状：转鼓与轴承座连接处开焊。 维修内容： 1.焊接转鼓底部开焊处，开裂直径500mm。 2.转鼓做动平衡。 | LB1000 | 203分厂 | 台 | 1 | 转鼓运行无剐蹭，无异响，转动平衡
3 | 离心机 | 现状：离心机篮筐哈拉图层脱落 维修内容：1.对离心机篮筐原有破损、脱落的哈拉涂层进行整体彻底剔除，采用机械打磨配合表面处理方式，清除残层、氧化皮及油污，保证基体表面洁净、粗糙均匀，满足喷涂附着要求。 2.按哈拉涂层施工工艺规范，对处理合格的篮筐基体重新喷涂哈拉涂层，控制涂层厚度均匀一致，确保附着牢固、无流挂、无针孔、无漏喷。 3.喷涂固化完成后，对离心机篮筐进行动平衡检测与校正，消除因涂层剔除、重新喷涂带来的质量偏差，将振动值校正至设备允许标准范围内。 4.GKF1250篮筐尺寸：直径1300*高700mm，材质：304不锈钢外衬哈拉涂层，喷涂面积：内外喷涂共10平方米。 | GKF1250 |  | 台 | 1 | 篮筐图层无破损，表面光滑，动平衡稳定