## Sheet1
东北制药2025年5、6月份备件计划-离心机备件采购项目明细表
项目名称 | 环保处理中心MBR膜组件更新及管道优化项目-框架维修 |  |  | 项目编号 | DBZY/014-2025-BJ-GC0049
序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 维修内容 | 使用单位 | 数量 | 单位
1 | MBR膜组 | 有效膜面积：38m2/帘 | 现状：膜组件膜丝堵塞，框架腐蚀。 维修内容： 1.维修数量：12组膜框架。 2.对12组膜框架进行移动、翻转检查破损处，本体进行补焊、加固，无法补焊、加固处局部更换。框架为304材质，框架尺寸长1.82m×宽1.59m×高2.99m，重2吨；对12组膜框架的吊耳焊接处、支撑焊接处、连接框架本体焊接处全部重新打磨焊接；对部分腐蚀严重的膜框架曝气主管补焊；对部分损坏的曝气支管局部更换；对部分腐蚀严重的膜框架压条补焊处理（6根/框架）、固定螺栓更换处理（420个/框架）；对12组膜框架的膜导轨进行检查，对腐蚀、掉落的进行补焊、更新处理（上导轨45/框架、下导轨45/框架）；对框架有腐蚀的位置进行修复加固，在经过补焊、加固等维修后，要确保框架尺寸不变，确保能够安装。压条、导轨、螺栓均为30408材质。 3.维修内容： （1）对现场目前正在使用的膜组件按批次吊出，吊出后将膜组件中MBR膜帘进行拆卸（每组膜组件共计36个膜帘，膜帘大小为2200mm*840mm）。 （2）甲方对膜帘进行清洗，清洗、试漏完成，待甲方筛查出状态较好的膜帘后（此过程预计10天/组），安甲方安装完成后，乙方对下一套膜框架进行维修。乙方负责配合甲方进行膜帘试漏。按照此方式，甲方依次对膜帘清洗、试漏，筛查，安装，直至12组膜组件全部安装完成及膜全部清洗、试漏安装完成。 （3）需配置人员配合安装每组膜组件的拆除及维修的现场工作。 4.全部安装完成后进行气压试漏。 | 环保处理中心 | 12 | 组